## Urban 1
Urban 1 Grass Cutting 24-25
Milestone Infrastructure
2024-06-03
1 | time axis 2024-06-03 to 2024-08-11
 | time axis 2024-06-03 to 2024-08-11
TASK | START | Duration (Days) | DAYS | time axis 2024-06-03 to 2024-08-11
South West Drayton S1B
Childrey | 2024-06-03 | 5 | -45440 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
West Challow | 2024-06-03 | 5 | -45440 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Sparsholt | 2024-06-03 | 5 | -45440 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Kingston Lisle | 2024-06-03 | 5 | -45440 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Compton Beauchamp | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Ashbury | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Bourton | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Longcot | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Fernham | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Little Coxwell | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Shellingford | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Littleworth | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Hinton Waldrist | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Longworth | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Lyford | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Denchworth | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
S1A, S1B, S1C
North Hinksey/Botley | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Cumnor/Farmoor | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Besslesleigh | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Appleton | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Fyfield/Tubney | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Marcham/Cothill | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Sunningwell | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
St Helens Without | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Radley | 2024-06-03 | 5 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
Garford | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
West Hanney | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Drayton/Sutton Wick | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Blewbury | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Appleford | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Grove 338 Cycle Track | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Letcombe Bassett | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Letcombe Regis | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Upton | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Chilton | 2024-06-10 | 5 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14
Wallingford Winterbrook | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Aston Tirrold | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Aston Upthorpe | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
North Moreton | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
South Moreton | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
South Wallingford
Milton Common | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Tiddington | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Tetsworth | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Postcombe | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Sydenham | 2024-06-17 | 5 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Towersey | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Kingston Blount | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Aston Rowant | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Cuxham | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Great Haseley | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Berrick Salome/Roke | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Benson | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Ewelme | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Clifton Hampden | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Dorchester | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Nuneham Courtney | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Drayton St Leonards | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Baldons | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Horspath | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Forrest Hill | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Beckley | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Stanton St John | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Waterperry | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Bix | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Lower Assendon | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Middle Assendon | 2024-06-24 | 5 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
Shiplake | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Lower Shiplake | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Stoke Row | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Highmoor/HM Cross | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Gallowstree Common | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Rotherfield Greys | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Rotherfield Peppard | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
South Stoke | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Stonor | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Maple Durham | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Whitchurch | 2024-07-01 | 5 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05

## Urban 2
Urban 2 Grass Cutting 24-25
Milestone Infrastructure
2024-07-08
1 | time axis 2024-07-08 to 2024-09-15
 | time axis 2024-07-08 to 2024-09-15
TASK | START | Duration (Days) | DAYS | time axis 2024-07-08 to 2024-09-15
Witney Area
Shipton on Cherwell | 2024-07-08 | 5 | -45475 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Thrupp | 2024-07-08 | 5 | -45475 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Westcote Barton | 2024-07-08 | 5 | -45475 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Sandford | 2024-07-08 | 5 | -45475 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Over Worton | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Nether Worton | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Ledwell | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Great Tew | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Little Tew | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Swerford | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Glympton | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Kiddington | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Clevely | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Lidstone | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Great Rollright | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Over Norton | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Cornwell | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Chasleton | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Foscot | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Idbury | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Fifield | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Lyneham | 2024-07-08 | 5 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-12
Milton Under Wychwood | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Chilson | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Chadlington | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Dean | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Spelsbury | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Taston | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Charlbury | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Finstock | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Leafield | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Fordwell | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Field Asserts | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Astall Leigh | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Swinbrook | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Westwell | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Holwell | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Kencot/Bradwell | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Langford | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Little Faringdon | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Kelmscot | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Ducklington | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Hardwick/Yelford | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Stadlake/Brighthampton | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Northmoor | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Sutton | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
South Leigh | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
North Leigh/ New Yatt Est | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Freeland | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Bladon | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Cassington | 2024-07-15 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
Bicester Area
Hanwell | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Horley | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Hornton | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
North Newington | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Sibford Gower/Ferris | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Milton | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Hempton Footpath | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
North Aston | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Middle Aston | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Fritwell | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Ardley/Fewcott | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Bucknell | 2024-07-22 | 5 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26
Hethe | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Hardwick/Tusmore | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Mixwell/Fulwell | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Piddington | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Murcott | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Fencot | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Charton on Otmoor | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Noke | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Merton | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Littler Chesterton | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Chesterton | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Kirtlington | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Blechingdon | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Hampton Poyle | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02
Wiggington | 2024-07-29 | 5 | bar: 2024-07-29 to 2024-08-02

## Rural
Rural Grass Cutting 24-25
Milestone Infrastructure
2024-06-10
1 | time axis 2024-06-10 to 2024-08-18
 | time axis 2024-06-10 to 2024-08-18
TASK | START | Duration (Days) | DAYS | time axis 2024-06-10 to 2024-08-18
Nigel Prickett
Area N2a | 2024-06-10 | 13 | -45439 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-26; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-13 to 2024-07-14; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04
S. Gray
Area N2b | 2024-06-10 | 15 | -45437 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-30; 2024-07-13 to 2024-07-14; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04
Area N2c | 2024-06-10 | 15 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-30; 2024-07-13 to 2024-07-14; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04
BGG
S2b | 2024-06-10 | 12 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-25; 2024-06-29 to 2024-06-30
S2c | 2024-06-10 | 12 | bar: 2024-06-10 to 2024-06-25; 2024-06-29 to 2024-06-30
S1b | 2024-06-17 | 12 | bar: 2024-06-17 to 2024-07-02
S2d | 2024-06-24 | 12 | bar: 2024-06-22 to 2024-07-09
S1a | 2024-06-24 | 12 | bar: 2024-06-22 to 2024-07-09
S1d | 2024-07-01 | 12 | bar: 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-07-16
N1a | 2024-07-08 | 12 | bar: 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-06 to 2024-07-23
N1b | 2024-07-15 | 8 | bar: 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-15 to 2024-07-31
N1c | 2024-07-22 | 13 | bar: 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-22 to 2024-08-07